





Приложение 2

Утверждено

Приказом от 27.01.2013г № 25

**План введения ФГОС ДО**

**План мероприятий по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОБУ № 10 ЛГО**

Цель: Создание системы организационно- управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного стандарта дошкольного образования в ДОУ

Задачи:

· Создание условий для введения и реализации ФГОС в ДОУ

· Приведение в соответствие с требованиями ФГОС О нормативно- правовой базы ДОУ

· Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственные |  |
| ***1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования*** | | | |
| Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО. | Январь- февраль  2013г | Заведующий |  |
| Внесение изменений в нормативно-правовую базу ОУ. Доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | Январь- апрель  2013г | Заведующий |  |
| Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО | Февраль  2013г | Рабочая группа по введению ФГОС |  |
| Внесение изменений в программу развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Январь 2014г. - май  2015 г. | Рабочая группа по введению ФГОС |  |
| Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС | Январь 2014г. - май  2015 г. | Рабочая группа по введению ФГОС |  |
| ***2. Организационно- информационное обеспечение введения ФГОС*** | | | |
| Создание Совета по введению ФГОС и рабочей группы, определение их функционала | Февраль  2013г | Заведующий |  |
| Анализ готовности педагогических кадров к введению ФГОС | Январь-март  2014г | Заведующий |  |
| Изучение педагогами нормативных документов Минобрнауки России и материалов ФИРО по введению ФГОС ДО | По мере поступления материалов | Заведующий |  |
| Участие педагогов в семинарах, конференциях, совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2014-2015 г. | Заведующий |  |
| Комплектование ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. | В течение 2014-2015 г. | Заведующий |  |
| Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ДОУ через сайт, информационные стенды, родительские собрания | В течение 2014-2015 г | Заведующий, воспитатели, специалисты |  |
| Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС | В течение 2014-2015 г | Заведующий |  |
| ***3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС*** | | | |
| Составление плана повышения квалификации педагогических кадров в связи с введением ФГОС | Апрель 2014 г. | Заведующий |  |
| Информирование педагогов о возможности прохождения дистанционных курсов по освоению ФГОС ДО | В течение 2014-2015 г | Заведующий |  |
| Повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических мероприятий (консультаций, круглых столов, семинаров и т.д.) | В течение 2014-2015 г | Заведующий, рабочая группа, Совет по введению ФГОС |  |
| Создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО | В течение 2014-2015 г | Заведующий |  |
| Проведение педагогического совета на тему: «ФГОС- новые ориентиры развития дошкольного образования» | Апрель 2014 г. | Заведующий |  |
| Обсуждение публикаций о ФГОС ДО в методических и периодических изданиях | В течение 2014-2015 г | Заведующий, рабочая группа, члены Совета по введению ФГОС |  |
| Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ | В течение 2014г. | Заведующий |  |
| Отчет руководителя рабочей группы по переходу на ФГОС ДО | Май2014г.-  май 2015 г. | Руководитель рабочей группы |  |
| Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС | В течение 2014-2015 г | Заведующий |  |
| ***4. Материально- техническое обеспечение перехода ДОУ на ФГОС*** | | | |
| Анализ соответствие материально-технического обеспечения ОУ на соответствие требованиям ФГОС | Январь-март  2013г | Заведующий |  |
| Анализ учебно-методического обеспечения на соответствие требованиям ФГОС | Январь-март | Заведующий |  |
| Анализ предметно- развивающей среды на соответствие требованиям ФГОС | Январь-март | Заведующий |  |
| Создание материально-технической базы и образовательного обеспечения в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | В течение 2014-2015 г | Заведующий |  |

=== Подписано Простой Электронной Подписью === Дата: 02.12.2021 08:02:43 === Уникальный код: 46519-30597 === ФИО: Татьяна Николаевна Кирилюк === Должность: Заведующий ===